## Sheet1
				Утверждаю:
				Главный инженер филиала АО "Донэнерго" СМЭС
				________________А. А. Ляшов
				"_____"______________2023 г.

План-график отключений ВЛ,КЛ,ТП,РП,ПП для выполнения плановых работ по Целинскому УЭС филиала АО "Донэнерго" СМЭС на июнь 2023 г.
№ п/п	Наименование населенного пункта	Наименование электроустановки	Границы отключения (улицы, дома)	Дата отключения		Время откл		Виды работ
				с	по	с	по
1	п. Целина	ТП, ЗТП		01.06.23	01.06.23	08:30	17:00	Съём показаний с приборов учёта по внутреннему контуру
2	п. Целина	КТП-18	ул. 2 линия 106-118; ул. 3 линия 123-195, 190-256; ул. Транспортная 4-16; ул. Строителей 7А, 7Б, 7В, 9А, 10А, 16А, 18; ул. 4-линия 239кв1-243; ул. 1 линия 145-187, 252-280; ул. 2 линия 201-233, 120-182; ул. Строителей 3; ул. Молодёжная 2А-42; пер. Промышленный 1-13	02.06.23	02.06.23	08:30	17:00	Текущий ремонт ТП.
3	п. Целина	КТП-18 ВЛ-0,4 кВ Л-2	ул. 2 линия 106-118; ул. 3 линия 123-195, 190-256; ул. Транспортная 4-16; ул. Строителей 7А, 7Б, 7В, 9А, 10А, 16А, 18; ул. 4 линия 239 кв1-243	02.06.23	02.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
4	п. Целина	КТП-24 ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3	ул. Димурина 1Б-47; ул. 50 лет СА 1-18; ул. Димурина 4-52; ул. Механизаторов 3-51, 2-36	05.06.23	05.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
5	п. Целина	КТП-10 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2	ул. 6 линия 79-117, 96-132; ул. Советская 16-42А; ул. Заводская 7-33А, 12-38; ул. Калинина 39-43; ул.5-линия 95-135, 88-120; ул. 4 линия 93-119А, 92-130; ул. Заводская 4,3,8; ул. Калинина 21-35А, 36-72	06.06.23	06.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
6	п. Целина	КТП-20	ул. 1 линия 136-158; ул. Калинина 2-10, 3-9; ул. 2 линия 99-117; ул. Почтовая 3-89	07.06.23	07.06.23	08:30	17:00	Текущий ремонт ТП.
7	п. Целина	КТП-49	ул.Парковая 3-13, 2; дет. Сад №5	08.06.23	08.06.23	08:30	17:00	Текущий ремонт ТП.
8	п. Целина	КТП-40	ул. Российская 1-21, 14-34; ул. Цветочная 4-22, 3А-13; ул. Донская 4-14, 1-9; ул. 50 лет СА 35-71; ул. Привольная 2-10, 3-11; ул. Березовая 8-10, 3-11; ул. Содружества 2-24; Донская 14А; Цветочная 13	08.06.23	08.06.23	08:30	17:00	Текущий ремонт ТП.
9	п. Целина	КТП-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3	ул. 7 линия 1-33, 2-48; ул. 8 линия 1-39; ул. М.А. Дудки 33-39, 36-44; ул. 5 линия 3-21, 4-20; ул. им. Дудка 15-27, 16-34; ул.4 линия 3-35	09.06.23	09.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
10	п. Целина	КТП-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3	ул. Фрунзе 34А-46; ул. Советская 43 кв2-53; ул. 5линия 77А-91; ул. 6 линия 76-92; ул. 4 линия 4-76; ул. 5 линия 55-75, 62-76; ул. Фрунзе 41-63; ул. Октябрьская 36-46, 27-35; ул. Крестьянская 34А-38А, 25А-31	13.06.23	13.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
11	п. Целина	КТП-39 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2	ул. Листопадная 23-43, 18-36; ул. Южная 3-37, 4-40; ул. Лазоревая 1-31, 6-22; ул. Листопадная 1-13, 12, 14; ул. Полевая 1-41, 10-44; ул. Красная 2-32	14.06.23	14.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
12	п. Целина	ВЛ-10 кВ Л-8	ул. Пролетарская 2-46; ул. Социалистическая 1-45, 4-52; ул. Луговая 1-53, 14-36; ул. Радужная 2-14, 1; ул. 1 линия 1-280, 2-187; ул. Привокзальная 1-14; ул. Почтовая 3-5, 83-97; ул. 2 линия 1-233, 2-182; ул. 3 линия 1-33, 57-75, 99-195, 130 - 256; ул. 4 линия 123 - 243, 132 - 238; ул. 5 линия 137-215, 124- 222; ул. 6 линия 119 - 231, 136 - 254; ул. 7 линия 157 - 245, 66 - 232; ул. 8 линия 65 - 197А, 62Г - 206; ул. 9 линия 61 - 153, 96 - 216; ул. 10 линия 145-243В, 2-100; ул. 11 линия 1-105, 2-96; ул. 12 линия 1-53; ул. Книжная 1-49, 2-54; ул. Западная 2/3-26, 17-51; ул. Ростовская 2-38, 3-47; ул. Транспортная 4-94А, 1-57; ул Стрельникова 1-41, 2-56; ул. Строителей 3-47, 10А-24; ул. Молодежная 2А-42, 1; ул. 40 лет Победы 1А-5, 2А-14; ул. Просвещения 1-11, 2В-12; ул. Прохладная 3-23, 2-24; ул. Новоселов 3-23, 16-22; ул. Крайняя 1-23, 2А-8; пер. Промышленный1-13; пер. Безымянный 4-6; ул. Степная 4-38; 1А-9	15.06.23	15.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
13	п. Целина	КТП-31 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2	ул. 7 линия 1/2А-1/26, ДУ-481; ул. 8 линия 1/1-1/10, 2/1-2/13; ул. Лесная 3А, 5; ул. Зеленая 7-13, 8-14; пер. Восточный 3-7, 2-8; ул. 9 линия 1/1 -1/8, 1-37, 2-40; ул. Лесная 3-9, 8-16; пер. Восточный 10-14, 9	16.06.23	16.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
14	п. Целина	КТП-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3	ул. 1 линия 40-80, ул. 2 линия 1-51, 2-54, ул. Степная 4-8, ул. М.А. Дудука 1-9Б, 2А-10, ул. Крестьянская 8А-22, 7-15; ул. 1-линия 1А-25В, 2-38; ул. 3 линия 1-33; ул. Степная 1А-11, 10-38; ул. 4 линия 1Б, 2А	26.06.23	26.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
15	п. Целина	ВЛ-10 кВ Л-12	ул. 3 линия 4-54, 37-49; ул. 4 линия 37-77; ул. 50 лет СА 1-21,35-71; ул. Калинина 36-72, 21-43; ул. 5 линия 24-60, 23-53; ул. Степная 40-60, 21-31; ул. 6 линия 2-32, 1-35; ул. 7 линия 1-93, 2-40; ул. Механизаторов 2-54, 3-51; ул. Крестьянская 28-46, 19-31 ул. 8 линия 1-39, 2-36; ул. М.А. Дудка 16-44, 15-45; ул. Октябрьская 36-68, 27-53;ул. Фрунзе 29-63, 34-46; ул. Советская 29-51, 10 42; ул. Заводская 4-38,3- 33; ул. Думенко 1-63, 2-34; ул. Интернациональная 3-25, 2-32; ул. Центральная 5-27, 2; ул. Российская 2-34, 1-21; ул. Кооперативная1-33, 2-52; ул. Солнечная1-45; ул. Цветочная3-13, 4-22; ул. Донская4-14, 1-9; ул. Парковая 3-13, 2; ул. Привольная 2-10, 3-11; ул. Березовая 8-10, 3-11; ул. Газетная 1-11, 2-12; ул. Димурина 4-52, 1-39	27.06.23	27.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
16	п. Целина	ЗТП-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1	ул. 1 линия 82-128, 29-67; ул. 2 линия 51- 65, 56 -72; ул. 3 линия 57 -75; ул. Фрунзе 1-25; ул. Октябрьская 2А-20, 3-19А; ул. Крестьянская 4-8, 1А-3А	28.06.23	28.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
17	п. Целина	ВЛ-10 кВ Л-13	ул. Красная 2-32; ул. Полевая 1-41, 10-44; ул. Листопадная 1-43, 12-36; ул. Южная 3-37, 4-40; ул. Лазоревая 1-31, 6-22; ул. Сосновая 1-21, 2-14; ул. Осенняя 1-11, 2-10; ул. Янтарная 1-7, 2-4; ул. 7 линия 1/2Б -1/26, ДУ-481; ул. 8 линия 1/1-1/10, 2/1-2/13; ул. 9 линия 1/1 -1/8, 1-40; ул. Лесная 8-16, 3-9; ул. Зеленая 8-14, 7-13; пер. Восточный 2-14, 3-9; ул. 7 линия 42 - 64; ул. 8 линия 40 - 61; ул. 9 линия 39 - 94Е; ул. Крестьянская 39 - 70А; ул. Октябрьская 57А - 82; пер. Спортивный 1-7	29.06.23	29.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.
18	п. Целина	ТП-12 ВЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4	ул. 8 линия 65-105А, 62Г-112; ул. Калинина 74-78, 47-53; ул. Советская 44-50; ул. 7 линия 106-148; ул. 8 линия 109-121, 114-132; ул. Западная 39-51; ул. Книжная 39-49, 42А-54 кв1; ул. 9 линия 61-99, 96-144А; ул. 10 линия 145-171, 2В, 2Г	30.06.23	30.06.23	08:30	17:00	Обрезка деревьев.

Начальник Целинского УЭС Владыкин Д.П.